## Sheet1
플로우 순서 | 퀘스트 구분 | 타입 | NPC 이름 | 튜토리얼 | 플로우_1 | 플로우_2 | 플로우_3 | 퀘스트 이름 | 대사 | 개발 상태 | 추가 필요 항목 | 예상 시간
1 | 메인 | 시스템 | 시스템 | 조작 가이드 | 조작 | 카메라 시점 |  |  | 1.wasd 눌러보세요 | X | 조작 UI 표시 | 1
2 | 메인 | NPC | 떠돌이 상인 | 평타 사용 | 허수아비 평타 공격 |  |  | 기본공격을 알려주지 | 이보게 처음보는 얼굴이고만 카이퍼 대륙은 처음인가? 내 도움이 필요해 보이는데 저기가서 허수아비를 때려보게 | X | 허수아비 오브젝트 생성 | 1
3 | 메인 | NPC | 떠돌이 상인 | 스킬 사용 | 허수아비 스킬 공격 |  |  | 필살기를 알려주지 | 초보자 치고는 좀 치는구만 하지만 너만큼 하는 사람은 널리고 널렸지 특별함이 없어 쯧쯧 시스템 메세지 : 저 사람에게 특별함을 보여주자 | X | 허수아비 오브젝트 생성 | 1
4 | 메인 | NPC | 떠돌이 상인 | 보스 몬스터 사냥_1 | 씬 전환 | 전투 | 사망 | 위기는 기회? | 사실은 자네에게 아우라가 느껴졌다네 그래서 말이야 한가지 부탁이 있네 저어기 산넘어에 몬스터가있어서 마을로 못가고 있어어 몬스터좀 자네가 해치워주게 | X | 보스 몬스터 씬 | 2
5 | 서브 | 트리거 | 시스템 | 사망 | 장비 구매 | 장비 장착 |  | 능력이 부족하면 템빨이지 | 시스템 메세지 : 장비를 구매하고 장착해 보세요 | X | 트리거 걸기 | 2
6 | 메인 | NPC | 떠돌이 상인 | 포션 아이템 사용 | 포션 아이템 구매 | 포션 아이템 사용 |  | 선의를 배풀면 보상이 따라온다! 회복 아이템을 사용해보자 | 역시 자네가 해낼줄 알았다네 이름좀 이름을 알려줄수 있겠는가? 아 그리고 이건 부탁을 들어줘서 내 자그마한 성의니까 받아주게나 이포션을 마시고 오면 마을로 이동시켜 주겠네 마을중앙에 가서 내 친구를 만나면 도움을 줄꺼야 | X | 퀘스트 데이터 | 2
7 | 메인 | 트리거 |  | 메인 마을 이동 | [5 empty] | X | 트리거 걸기 | 2
8 | 메인 | NPC | 마을 경비병 | 사냥 퀘스트_1 | 웨어울프 사냥 |  |  | 마을에 도착! 웨어울프를 사냥하고 돌아오자 | 어서와 친구가 말한 사람이 너구나 '렉스' 마을은 처음이지? 오자마자 부탁해서 미안한데 마 을 앞 들판에 워에울프가 기승이야 10마리만 사냥해주면 내가 정착에 필요한 자금을 줄께 이동할땐 마을 구석에있는 워프게이트를 사용하면돼 | X | 퀘스트 데이터 | 3
9 | 메인 | 트리거 | 시스템 | 스킬 획득 | 스킬 아이템 구매 | 스킬 아이템 사용 |  | 새로운 필살기를 습득해보자 | 시스템 메시지 : 스킬 상인에게 스킬을 사고 습득해보세요 | X | 아이템 데이터 | 3
10 | 메인 | NPC | 마을 경비병 | 사냥 퀘스트_2 | [5 empty] | X | 퀘스트 데이터 | 3
11 | 메인 | NPC | 마을 촌장 | 보스 몬스터 사냥_2 |  |  |  | 실존 전설의 용! | 우리 마을에는 용에대한 전설이 있다네 500년전 레드 드래곤이 깨어나 마을을 초토화 시켰다는 전설이지…. 전설에 따르면 드래곤이 깨어나기전 산꼭대기에 붉은 빛이 보였다는 이야기가 내려오고있지. 몇일전 행인이 앞산에서 붉은빛을 보았다는데 자네가 조사를 한번 해주게 | X | 퀘스트 데이터 | 4~5
11월 5일
튜토리얼에서 모든 시스템을 보여줌
조작
카메라 시점
사망
[튜토리얼]
아이템 구매하는 것
아이템 사용
장비 장착
평타 사용 (허수아비)
스킬 사용 가이드 (허수아비)
전투 (사냥터 몬스터 사냥)
전투2 (사냥터 몬스터 재료 획득)
전투3 (보스 몬스터 사냥)
튜토리얼씬
조작보여주기 -> 허수아비 새워주고 -> 평타 사용퀘 -> 스킬 사용퀘 ( 스킬전체 사용가능 )
-> 튜토리얼 보스몹 -> 사망 -> 장비구매(완성) -> 장비장착(완성)->
-> 튜토리얼 보스몹 클리어 -> 포션류아이템 사용하기(완성)
-> 메인마을 이동(완성) -> 사냥터 퀘스트1(미완) -> 스킬획득 퀘스트1(미완)
-> 사냥터 퀘스트2(미완) -> 보스몬스터 퀘스트(미완) -> 끝